**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

«Комплексное развитие моногорода Елань-Коленовское городское поселение

Новохоперского муниципального района Воронежской области»

*наименование моногорода*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ** | | | | | | | |
| **Краткое наименование программы** | Комплексное развитие моногорода Елань-Коленовское городское поселение Новохоперского муниципального района Воронежской области | Срок начала и окончания программы | | | 12.2016 г. – 12.2025г. | | |
| **Куратор** | Ревков Андрей Анатольевич – заместитель губернатора Воронежской области – первый заместитель председателя правительства Воронежской области | | | | | | |
| **Руководитель программы** | Глава администрации Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области Подшивалов Анатолий Юрьевич | | | | | | |
| **Исполнители, соисполнители программы** | Администрация Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области, администрация Новохоперского муниципального района, Департамент экономического развития Воронежской области, Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области, Департамент транспортаВоронежской области, Департамент здравоохранения Воронежской области, ООО «СМУ – 98» | | | | | | |
| **2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | |
| **Цели программы** | 1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:  - создания к концу 2018 года 284 новых рабочих места, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);  - привлечения к концу 2018 года 60,20 млн. рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;  - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».  2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 73,6 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года | | | | | | |
| План достижения показателей программы | Показатель | | Тип  показателя | Базовое значение (2015) | | Период,  год | |
| 2017 | 2018 |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | | основной | 0,005 | | 0,147 | 0,222 |
| 2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий | | основной | - | | 3 | 5 |
| 3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб. | | аналитический | 0,305842 | | 22,1 | 69,1 |
| 4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода | | основной | 83,85 | | 78,6 | 73,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели программы второго уровня  (используются в аналитических целях)** | Показатель | Тип показателя | Базовое значение  (2015) | Период, год | | |
| 2017 | 2018 | |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед. | аналити-ческий | 0,005 | 0,147 | 0,222 | |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед. | аналити-ческий | - | - | - | |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед. | аналити-ческий | - | - | - | |
| 1. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | аналити-ческий | 0,042 | 0,020 | 0,030 | |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб. | аналити-ческий | - | 22,1 | 71,1 | |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП,млн. руб. | аналити-ческий | - | 22,1 | 71,1 | |
| 1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда),млн. руб. | аналити-ческий | - | - | - | |
| 1. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития,млн. руб. | аналити-ческий | - | - | - | |
| 1. Объем привлеченных инвестиций градообразующимпредприятием,млн. руб. | аналити-ческий | 0,226600 | 0,125300 | 0,250700 | |
| |  |  | | --- | --- | | Результаты программы | 1. Привлечение инвестора для создания предприятия производства бетона и жби изделий. Сумма инвестиций 12 000 000 руб. Количество вновь образованных рабочих мест при строительстве объекта на 2017 г. – 56 человек, количество рабочих мест вновь образованных при монтаже и пусконаладке оборудования за 2018 е. – 19 человек, количество вновь образованных рабочих мест при работе предприятия за 2018 г. – 15 человек; | | -создание программы; | | -привлечение инвесторов; | | -разработка проекта; | | -экспертиза проекта; | | -выделение участка; | | -производство строительных работ; | | -сдача объекта в эксплуатацию. | | 2. Строительство торгово- развлекательного досугового центра. Сумма инвестиций 35 000 000 руб. Количество вновь образованных рабочих мест при проектировании ТРЦ на 2017 г. – 24 человека. Количество вновь образованных рабочих мест при строительстве ТРЦ на 2018 г. – 65 человек. | | -создание программы; | | -привлечение инвесторов; | | -разработка проекта; | | -экспертиза проекта; | | -выделение участка; | | -производство строительных работ; | | -сдача объекта в эксплуатацию | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Результаты программы | 3. Открытие гостиницы. Сумма инвестиций 5 000 000 руб. Количество вновь образованных рабочих мест при реконструкции на 2018 г. – 21 человек. Количество вновь образованных рабочих мест при реконструкции на 2018 г. - 4 человека. Вновь образованные рабочие места при работе предприятия на 2018 г. –4 человек | | -создание программы; | | -привлечение инвесторов; | | -разработка проекта; | | -производство работ по реконструкции; | | -сдача гостиницы в эксплуатацию. | | 4. Открытие общественной уборной в центре Елань-Коленовского городского поселения. Сумма инвестиций 350 000 руб. Количество вновь образованных рабочих мест при строительстве на 2017 г. – 10 человек. | | -создание программы; | | -разработка проекта; | | -производство работ по строительству; | | -сдача уборной в эксплуатацию. | | 5. Модернизация неиспользуемого муниципального помещения в зал силовых тренировок для общего доступа молодежи и проведения спортивных соревнований. Сумма инвестиций 400 000 руб. Количество вновь образованных рабочих мест при работе зала на 2017 г. - 2;  -создание программы;  -привлечение инвесторов;  -разработка проекта;  -производство отделочных работ;  -сдача зала в эксплуатацию. | | 6. Благоустройство центральной аллеи поселения. Сумма инвестиций 1 121 675 руб.  -создание программы;  -привлечение инвесторов;  -разработка проекта;  -производство работ по благоустройству. | |  | 7. Реконструкция спортивной площадки в парке. Сумма инвестиций 1418778 руб.  -создание программы;  -привлечение инвесторов;  -разработка проекта;  -производство работ по реконструкции. | |  | 8. Создание информационного портала.  -создание программы;  -создание портала на основе программы. | |  | 9. Развитие транспортной инфраструктуры. Сумма инвестиций 1 700 374 руб.  Приведение в нормативное состояние ул. Народная | | 1. Открытие магазина «Пятерочка» №11730 ООО «Агроторг» Адрес юридический 191025 г. Санкт-Петербург, пр. Невский 90/92; адрес фактический 397430 р.п. Елань-Коленовский ул. Базарная д. 4   Количество вновь образованных рабочих мест на 2017 год – 12 человек | | 11.Открытие магазина «Феникс» ИП Потапов М.А. р.п. Елань-Коленовский пр. Кольцова 1в  Количество вновь образованных рабочих мест на 2017 год – 2 человека  Зз- | |  |  | |  | 12 | |  |  | | | | | | |
| **Описание модели функционирования результатов программы** | **В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:**   1. Создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. 2. Получение продукции, важной для экономического развития региона. 3. Улучшение социальной инфраструктуры. 4. Привлечение инвестиций. 5. Увеличение налоговых поступлений в бюджет поселения. 6. Повышение уровня качества жизни населения. 7. Доступность информации для МСП, появление новых МСП. | | | | | |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта**  **и (или) мероприятия** | **Форма реализации** | **Сроки реализации** | **Результаты** | **Функциональ-ный заказчик** | **Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия** |
| 1 | *Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»* | | | | | |
| 1.1. | Создание информационного портала на основе сайта муниципального образования о возможных инвестиционных проектах путем предложения по форме аукциона продажу и аренду муниципальной земли и строений. | Проект | Июнь 2017 г. | Улучшение коммуникаций инвестор- администрация | Администрация Елань-Коленовского городского поселения | А.Ю.Подшивалов глава администрации Елань-Коленовского городского поселения |
| 2. | *Направление «Развитие городской среды и благоустройство»* | | | | | |
| 2.1. | Строительство общественной уборной в центральной части Елань-Коленовского городского поселения | Проект | 2017 г. | Повышение уровня качества жизни | Администрация Елань-Коленовского городского поселения | А.Ю.Подшивалов глава администрации Елань-Коленовского городского поселения |
| 2.2. | Благоустройство центральной аллеи поселения | Проект | 2017 г. | Благоустройство | Администрация Елань-Коленовского городского поселения | А.Ю.Подшивалов глава администрации Елань-Коленовского городского поселения |
| 2.3. | Открытие гостиницы ООО "Вечерний Елань"  Смена адреса | Проект | 2017-2018 г. | Повышение уровня качества жизни, создание новых рабочих мест | Администрация Елань-Коленовского городского поселения | А.Ю.Подшивалов глава администрации Елань-Коленовского городского поселения |
| 2.4. | Проведение культурно - массовых мероприятий: музыкальных фестивалей | Мероприятие | 2017- 2020гг. | Улучшение духовной атмосферы населения | Администрация Елань-Коленовского городского поселения | А.Ю.Подшивалов глава администрации Елань-Коленовского городского поселения |
| 2.5. | Открытие торгово - развлекательного досугового центра | Проект | 2017-2019 гг. | Повышение уровня качества жизни, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест | Администрация Елань-Коленовского городского поселения | А.Ю.Подшивалов глава администрации Елань-Коленовского городского поселения,  ООО «СМУ – 98» |
| 2.6 | Модернизация неиспользуемого муниципального помещения в зал силовых тренировок для общего доступа молодежи и проведения спортивных соревнований | Проект | 2017г. | Повышение уровня качества жизни, улучшение здоровья населения, приобщение к физической культуре и здоровому образу жизни | Администрация Елань-Коленовского городского поселения | Администрация Елань-Коленовского городского поселения |
| 3 | *Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»* | | | | | |
| 3.1. | Проведение семинаров в рамках обучения населения созданию и ведению бизнеса | Мероприятие | 2018 г. | Повышение доли МСП в районе | Администрация Елань-Коленовского городского поселения | Администрация Елань-Коленовского городского поселения |
| 3.2 | Открытие магазина «Пятерочка» №11730 ООО «Агроторг» | Проект | 2017 г. | Увеличение рабочих мест и развитие МСП в районе | Администрация Елань-Коленовского городского поселения | Администрация Елань-Коленовского городского поселения |
| 3.3 | Открытие магазина «Феникс» | Проект | 2017 г. | Увеличение рабочих мест и развитие МСП в районе | Администрация Елань-Коленовского городского поселения | Администрация Елань-Коленовского городского поселения |
| 4 | *Направление «Развитие промышленности»* | | | | | |
| 4.1. | Создание предприятия РБУ и ЖБ конструкций | Проект | 2017- 2019 г. | Увеличение рабочих мест и получение собственной продукции | ООО «СМУ – 98» | Администрация Елань-Коленовского городского поселения ,ООО «СМУ – 98» |
| 4.2 | Строительство пекарни | Проект | 2018 г. | Увеличение рабочих мест и получение собственной продукции | Администрация Елань-Коленовского городского поселения | И.П.Ремизов |
| 4.3 | Строительство завода по переработке ЛПХ ( личного подсобного хозяйства) | Проект | 2020 г. | Организовать высокотехнологическое производство плодовоовощных консервов.  Увеличение рабочих мест и получение собственной продукции | Администрация Елань-Коленовского городского поселения | ООО «СМУ – 98» |
| 5 | *Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»* | | | | | |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание парковки для автотранспорта | Проект | 2019-2020 г. | Повышение качества городской среды | Администрация Елань-Коленовского городского поселения | Администрация Елань-Коленовского городского поселения |
| 5.2 | Открытие специализированной стоянки, для хранения и возврата задержанного транспортного средства на 50 парковочных мест | Проект | 2018 г. | Создание новых рабочих мест  Повышение качества городской среды | Администрация Елань-Коленовского городского поселения | ИП Матыцына Е.И. |
| 6 | *Направление «Развитие физической культуры и спорта»* | | | | | |
| 6.1. | Реконструкция спортивной площадки в парке | Проект завершен | 2017 г. | Повышение уровня качества жизни, улучшение здоровья населения, приобщение к физической культуре и здоровому образу жизни | Администрация Елань-Коленовского городского поселения | А.Ю.Подшивалов глава администрации Елань-Коленовского городского поселения |
| 6.2 | Модернизация неиспользуемого муниципального помещения в зал силовых тренировок для общего доступа молодежи и проведения спортивных соревнований | Проект завершен | 2017г. | Повышение уровня качества жизни, улучшение здоровья населения, приобщение к физической культуре и здоровому образу жизни | Администрация Елань-Коленовского городского поселения | Администрация Елань-Коленовского городского поселения |
| 7 | *Направление «Экологическое развитие»* | | | | | |
| 7.1. | Проведение семинаров в учебных заведениях | Обучение | 2019- 2020 г. | Обучение экологической грамотности | Администрация Елань-Коленовского городского поселения | Руководители учебных заведений |
| 8. | *Направление «Развитие транспортной инфраструктуры»* | | | | | |
| 8.1 | Ремонт дорожного покрытия ул. Народная | Проект | 2017 | Приведение в нормативное состояние ул. Народная | Администрация Елань-Коленовского городского поселения | А.Ю.Подшивалов глава администрации Елань-Коленовского городского поселения |
| 8.2 | Ремонт дорожного покрытия ул. Октябрьская | Проект | 2018 | Приведение в нормативное состояние ул.Октябрьская от д. №62 до д.№85 | Администрация Елань-Коленовского городского поселения | А.Ю.Подшивалов глава администрации Елань-Коленовского городского поселения |

1. **ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Наименование этапа, контрольной точки** | **Тип (завершение этапа/контрольная точка)** | **Срок** |
| 1 | Создание информационного портала на основе сайта муниципального образования о возможных инвестиционных проектах путем предложения по форме аукциона продажу и аренду муниципальной земли и строений. | Паспорт проекта утвержден | Этап | 15.03.2017 г. |
| 2 | Создание информационного портала на основе сайта муниципального образования о возможных инвестиционных проектах путем предложения по форме аукциона продажу и аренду муниципальной земли и строений. | Выбор организации для производства работ | Контрольная точка | 15.04.2017 г. |
| 3 | Создание информационного портала на основе сайта муниципального образования о возможных инвестиционных проектах путем предложения по форме аукциона продажу и аренду муниципальной земли и строений. | Выполнение работ и сдача заказчику | Контрольнаяточка | 15.05.2017 г. |
| 4 | Создание информационного портала на основе сайта муниципального образования о возможных инвестиционных проектах путем предложения по форме аукциона продажу и аренду муниципальной земли и строений. | Проект завершен | Этап | 15.06.2017 г. |
| 5 | Создание предприятия РБУ и ЖБ конструкций | Паспортпроектаутвержден | Этап | 15.07.2017 |
| 6 | Создание предприятия РБУ и ЖБ конструкций | Выделение земельного участка | Контрольнаяточка | 15.08.2017 |
| 7 | Создание предприятия РБУ и ЖБ конструкций | Закупка и монтажоборудования | Контрольнаяточка | 15.07.2018 |
| 8 | Создание предприятия РБУ и ЖБ конструкций | Пусконаладочныеработы | Контрольнаяточка | 15.09.2018 |
| 9 | Создание предприятия РБУ и ЖБ конструкций | Проектзавершен | Этап | 15.11.2018 |
| 10 | Открытие торгово - развлекательного досугового центра | Паспорт проекта утвержден | Этап | 15.10.2017 |
| 11 | Открытие торгово - развлекательного досугового центра | Выполнение проектно- изыскательских работ | Контрольная точка | 15.11.2017 |
| 12 | Открытие торгово - развлекательного досугового центра | Выделение земельного участка | Контрольная точка | 15.04.2018 |
| 13 | Открытие торгово - развлекательного досугового центра | Строительство | Контрольная точка | 15.04.2019 |
| 14 | Открытие торгово - развлекательного досугового центра | Проект завершен | Этап | 15.12.2019 |
| 15 | Строительство общественной уборной в центральной части Елань-Коленовского городского поселения | Паспорт проекта утвержден | Этап | 15.08.2017 |
| 16 | Строительство общественной уборной в центральной части Елань-Коленовского городского поселения | Выделение земельного участка | Контрольная точка | 15.09.2017 |
| 17 | Строительство общественной уборной в центральной части Елань-Коленовского городского поселения | Строительство | Контрольная точка | 15.11.2017 |
| 18 | Строительство общественной уборной в центральной части Елань-Коленовского городского поселения | Проект завершен | Этап | 30.11.2017 |
| 19 | Благоустройство центральной аллеи поселения | Паспорт проекта утвержден | Этап | 15.07.2017 |
| 20 | Благоустройство центральной аллеи поселения | Выполнение дизайн проекта | Контрольная точка | 30.07.2017 |
| 21 | Благоустройство центральной аллеи поселения | Работы по благоустройству | Контрольная точка | 30.08.2017 |
| 22 | Благоустройство центральной аллеи поселения | Проект завершен | Этап | 15.09.2017 |
| 23 | Проведение культурно - массовых мероприятий: музыкальных фестивалей | Паспорт проекта утвержден | Этап | 15.05.2017 |
| 24 | Проведение культурно - массовых мероприятий: музыкальных фестивалей | Проведение мероприятий | Контрольная точка | 2018 |
| 25 | Проведение культурно - массовых мероприятий: музыкальных фестивалей | Проведение мероприятий | Контрольная точка | 2020 |
| 26 | Проведение культурно - массовых мероприятий: музыкальных фестивалей | Проект завершен | Этап | 15.12.2020 |
| 27 | Проведение семинаров в учебных заведениях | Паспорт проекта утвержден | Этап | 2018 |
| 28 | Проведение семинаров в учебных заведениях | Проведение семинаров экологической грамотности | Контрольная точка | 2019 |
| 29 | Проведение семинаров в учебных заведениях | Проведение семинаров экологической грамотности | Контрольная точка | 2020 |
| 30 | Проведение семинаров в учебных заведениях | Проект завершен | Этап | 15.12.2020 |
| 31 | Проведение семинаров в рамках обучения населения созданию и ведению бизнеса | Паспорт проекта утвержден | Этап | 15.05.2018 |
| 32 | Проведение семинаров в рамках обучения населения созданию и ведению бизнеса | Проведение семинара по ведению бизнеса | Контрольная точка | 15.06.2018 |
| 33 | Проведение семинаров в рамках обучения населения созданию и ведению бизнеса | Проведение семинара по ведению бизнеса | Контрольная точка | 15.08.2018 |
| 34 | Проведение семинаров в рамках обучения населения созданию и ведению бизнеса | Проект завершен | Этап | 20.09.2018 |
| 35 | Создание парковки для автотранспорта | Паспорт проекта утвержден | Этап | 15.03.2019 |
| 36 | Создание парковки для автотранспорта | Проектирование | Контрольная точка | 15.06.2019 |
| 37 | Создание парковки для автотранспорта | Строительство | Контрольная точка | 15.08.2020 |
| 38 | Создание парковки для автотранспорта | Проект завершен | Этап | 15.09.2020 |
| 39 | Реконструкция спортивной площадки в парке | Паспорт проекта утвержден | Этап | 15.07.2017 |
| 40 | Реконструкция спортивной площадки в парке | Дизайн проект | Контрольная точка | 15.08.2017 |
| 41 | Реконструкция спортивной площадки в парке | Строительно-отделочные работы | Контрольная точка | 15.10.2017 |
| 42 | Реконструкция спортивной площадки в парке | Проект завершен | Этап | 15.11.2017 |
| 43 | Ремонт дорожного покрытия ул. Народная | Разработка ПСД дорожного покрытия ул. Народная | Контрольная точка | февраль 2017 |
| 44 | Ремонт дорожного покрытия ул. Народная | Направление заявки в департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области | Контрольная точка | февраль 2017 |
| 45 | Ремонт дорожного покрытия ул. Народная | Завершение дорожных работ | Этап | ноябрь 2017 |
| 46 | Модернизация неиспользуемого муниципального помещения в зал силовых тренировок для общего доступа молодежи и проведения спортивных соревнований | Паспорт проекта утвержден | Этап | 15.07.2017 |
| 47 | Модернизация неиспользуемого муниципального помещения в зал силовых тренировок для общего доступа молодежи и проведения спортивных соревнований | Дизайн проект | Контрольная точка | 30.07.2017 |
| 48 | Модернизация неиспользуемого муниципального помещения в зал силовых тренировок для общего доступа молодежи и проведения спортивных соревнований | Строительно-отделочные работы | Контрольная точка | 15.11.2017 |
| 49 | Модернизация неиспользуемого муниципального помещения в зал силовых тренировок для общего доступа молодежи и проведения спортивных соревнований | Проект завершен | Этап | 30.12.2017 |
| 50 | Открытие магазина «Пятерочка» №11730 ООО «Агроторг» | Дизайн проект | Контрольная точка | 30.05.2017 |
| 51 | Открытие магазина «Пятерочка» №11730 ООО «Агроторг» | Строительно-отделочные работы | Контрольная точка | 20.08.2017 |
| 52 | Открытие магазина «Пятерочка» №11730 ООО «Агроторг» | Проект завершен | Этап | 01.11.2017 |
| 53 | Открытие магазина «Феникс» | Дизайн проект | Контрольная точка | 20.06.2017 |
| 54 | Открытие магазина «Феникс» | Строительно-отделочные работы | Контрольная точка | 30.08.2017 |
| 55 | Открытие магазина «Феникс» | Проект завершен | Этап | 01.11.2017 |
| 56 | Строительство пекарни | Дизайн проект | Контрольная точка | 01.03.2018 |
| 57 | Строительство пекарни | Строительно-отделочные работы | Контрольная точка | 17.07.2018 |
| 58 | Строительство пекарни | Проект завершен | Этап | 30.12.2018 |
| 59 | Открытие гостиницы | Дизайн проект | Контрольная точка | 15.09.2017 |
| 60 | Открытие гостиницы | Строительно-отделочные работы | Контрольная точка | 10.03.2018 |
| 61 | Открытие гостиницы | Проект завершен | Этап | 30.06.2018 |
| 62 | Открытие специализированной стоянки, для хранение и возврата задержанного транспортного средства | Дизайн проект | Контрольная точка | 15.03.2018 |
| 63 | Открытие специализированной стоянки, для хранение и возврата задержанного транспортного средства | Строительство | Контрольная точка | 12.06.2018 |
| 64 | Открытие специализированной стоянки, для хранение и возврата задержанного транспортного средства | Проект завершен | Этап | 01.08.2018 |
| 65 | Открытие завода по переработке продуктов ЛПХ (личного подсобного хозяйства) | Выделение земельного участка | Контрольная точка | 12.12.2018 |
| 66 | Открытие завода по переработке продуктов ЛПХ (личного подсобного хозяйства) | Дизайн проект | Контрольная точка | 10.01.2019 |
| 67 | Открытие завода по переработке продуктов ЛПХ (личного подсобного хозяйства) | Строительно-отделочные работы | Контрольная точка | 14.05.2019 |
| 68 | Открытие завода по переработке продуктов ЛПХ (личного подсобного хозяйства) | Проект завершен | Этап | 30.12.2020 |
| 69 | Ремонт дорожного покрытия ул. Октябрьская | Разработка ПСД дорожного покрытия ул. Октябрьская | Контрольная точка | 04.05.2018 |
| 70 | Ремонт дорожного покрытия ул. Октябрьская | Направление заявки в департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области | Контрольная точка | 10.05.2018 |
| 71 | Ремонт дорожного покрытия ул. Октябрьская | Завершение дорожных работ | Этап | 19.06.2018 |
| 72 | Ремонт фонтана на центральной площади | Дизайн проект | Контрольная точка | 14.05.2018 |
| 73 | Ремонт фонтана на центральной площади | Строительно-отделочные работы | Контрольная точка | 19.06.2018 |
| 74 | Ремонт фонтана на центральной площади | Проект завершен | Этап | 28.06.2018 |
|  |  |  |  |  |

1. **БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Виды финансирования** | **Год реализации** | | **Всего, млн. руб.** |
| 2017 | 2018 |
| 1. | Строительство общественной уборной в центральной части Елань-Коленовского городского поселения (млн. руб.) | ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0,35 | 0 | 0,35 |
| ВБИ | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ремонт фасада Дворца культуры (млн. руб.) | ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0,883 | 0 | 0,883 |
| ВБИ | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Благоустройство аллеи возле здания администрации Елань-Коленовского городского поселения (посадка деревьев, оборудование парковки, установка дополнительных скамеек для отдыха) (млн. руб.) | ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 1,122 | 0 | 1,122 |
| ВБИ | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Благоустройство территории центральной площади, где проводятся культурно-массовые мероприятия (млн. руб.) | ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0,470 | 0,400 | 0,870 |
| ВБИ | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Благоустройство площади и фонтана в центре поселка (млн. руб.) | ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | *0* | *0,340* | *0,340* |
| ВБИ | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Реконструкция спортивной площадки в парке (млн. руб.) | ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 1,418 | 0 | 1,418 |
| ВБИ | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Открытие торгово - развлекательного досугового центра (млн. руб.) | ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 0 | 35,0 | 35,0 |
| 8. | Создание предприятия РБУ и ЖБ конструкций (млн. руб.) | ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 0 | 12,0 | 12,0 |
| 9. | Ремонт дорожного покрытия ул. Народная (млн. руб.) | ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 1,694 | 0 | 1,694 |
| МБ | 0,006 | 0 | 0,006 |
| ВБИ | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Модернизация неиспользуемого муниципального помещения в зал силовых тренировок для общего доступа молодежи и проведения спортивных соревнований (млн. руб.) | ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0,398 | 0 | 0,398 |
| ВБИ | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Открытие магазина «Пятерочка» №11730 ООО «Агроторг» (млн. руб.) | ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 18,0 | 0 | 18,0 |
| 12. | Открытие магазина «Феникс» (млн. руб.) | ФБ | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ВБИ | 0,300 | 0 | 0,300 |
| 13. | Строительство пекарни ( ИП Ремизов) | ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ |  |  |  |
| ВБИ | 0 | 1,0 | 1,0 |
| 14. | Открытие гостиницы | ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ |  |  |  |
| ВБИ | 0 | 5,0 | 5,0 |
| 15. | Открытие специализированной стоянки, для хранения и возврата задержанного транспортного средства | ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ |  |  |  |
| ВБИ | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 16. | Открытие завода по переработке ЛПХ(личного подсобного хозяйства) | ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ |  |  |  |
| ВБИ | 0 | 356,0 | 356,0 |
| 17 | Ремонт дорожного покрытия ул. Октябрьская | ФБ |  |  |  |
| РБ | 0 | 1,4 | 1,4 |
| МБ | 0 | 1,1 | 1,1 |
| ВБИ |  |  |  |
| 18 | Ремонт фонтана на центральной площади | ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ | 0 | 0,275 | 0,275 |
| ВБИ |  |  |  |
| ИТОГО | |  | 24,641 | 415,015 | 439,656 |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ** | |
| **Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)** | Муниципальные программы:  1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Елань-Коленовского городского поселения2014 – 2019 годы».  2. «Развитие культуры, физической культуры и спорта».  3. «Социальное развитие городского поселения и социальная поддержка граждан Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области».  4. «Об утверждении муниципальной программы Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Елань-Коленовского городского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области».  5. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Елань – Коленовского городского поселения на 2016 – 2021годы». |
| **Формальные основания для инициации** | В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4 |
| **Ключевые риски и возможности** | В случае негативного прогноза деятельности градообразующего предприятия ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод» возможно сокращение объемов налоговых поступлений в бюджет поселения, в результате чего возможно сокращение финансирования проектов в рамках реализации данной программы. |
| **Дополнительная информация** | Мероприятия, проводимые вне рамок данной программы:  1. Выделение земельного участка под строительство храма;  2. Благоустройство территории кладбища. |

**Приложение № 1**

**Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы**